TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

──────── *** ───────

BÁO CÁO MÔN HỌC

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEB KHỬ NHIỄU VÀ NHẬN DIỆN ẢNH

| Nhóm: Nhóm sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: | 12 Trần Văn Khải Phạm Quốc Khánh Triệu Xuân Huy Bùi Hải Phong |
| --- | --- |

Hà Nội, Tháng 3 năm 2026

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên công nghệ số và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin vào mọi mặt của đời sống không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Trong đó, lĩnh vực Nhân sự - Tuyển dụng đang trải qua một đợt chuyển đổi số sâu sắc. Cả doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng) và người lao động (Ứng viên) đều khao khát những giải pháp có thể tối ưu hóa thời gian, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ kết nối thành công cao nhất.

Nhìn vào thực tế bối cảnh hiện nay, dù đã có khá nhiều nền tảng tuyển dụng trên thị trường, nhưng không ít hệ thống vẫn còn tồn tại những hạn chế như: trải nghiệm người dùng (UX/UI) phân mảnh rời rạc, quy trình nộp hồ sơ (CV) rườm rà khiến ứng viên dễ nản lòng; hoặc chi phí đăng tin quá đắt đỏ và thiếu minh bạch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó cùng với niềm đam mê ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán xã hội, nhóm chúng em quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài: "Xây dựng và Quản lý Dự án Phần mềm Nền tảng Tuyển dụng Trực tuyến JobHunter".

Dự án JobHunter ra đời với sứ mệnh trở thành "cầu nối" công nghệ thông minh. Mục tiêu cốt lõi của hệ thống là thiết kế một không gian số hiện đại, trực quan, hỗ trợ sinh viên và người tìm việc dễ dàng tra cứu thông tin, ứng tuyển công việc mơ ước chỉ với tính năng "1 chạm". Đồng thời, nền tảng mang tới cho Nhà tuyển dụng một bộ công cụ mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa quy trình sàng lọc hồ sơ, mua các gói tin VIP tiện lợi và theo dõi tiến trình phỏng vấn một cách hoàn toàn tự động hóa.

Trong suốt hành trình xây dựng dự án và hoàn thiện cuốn báo cáo này, nhóm thực hiện rất may mắn vì luôn nhận được sự hướng dẫn, định hướng tận tình từ Cô Th. Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết tâm huyết để đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh nhất có thể, nhưng do những giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực chiến trên hệ thống lớn, đồ án chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót.

Chúng em trân trọng kính mong nhận được sự bao dung và những lời đánh giá, góp ý quý báu từ Cô cùng Hội đồng để sản phẩm JobHunter có cơ hội được hoàn thiện hơn ở các chặng đường phát triển trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN	6

1.1. Giới thiệu dự án	6

1.1.1. Tên dự án	6

1.1.2. Mô tả tổng quan	6

1.1.3. Đặc điểm kỹ thuật chính của hệ thống	6

1.2. Mục tiêu dự án	7

1.2.1. Mục tiêu chính (Core Objectives) Về mặt nghiệp vụ chức năng	7

1.2.2. Mục tiêu phụ	7

1.3. Các bên liên quan (Stakeholders)	7

CHƯƠNG 2: KHỞI TẠO DỰ ÁN	9

2.1. Tuyên bố công việc	9

2.1.1. Thông tin dự án	9

2.1.2. Tính cấp thiết và Bối cảnh dự án (Business Need)	9

2.1.3. Hệ thống Mục tiêu dự án (Project Objectives)	9

2.1.4. Thiết lập ranh giới phạm vi công việc (High-level Scope)	10

2.1.5. Phương pháp tiếp cận chuyên môn (Methodology)	10

2.1.6. Mốc thời gian và sản phẩm bàn giao	11

2.1.7. Nguồn lực và hạ tầng công nghệ yêu cầu	12

2.1.8. Ràng buộc cứng và Tiền đề giả định	13

2.1.9. Nhận diện rủi ro kỹ thuật cấp cao (Risks)	13

2.1.10. Tiêu chí nghiệm thu dự án (Acceptance Criteria)	13

2.1.11. Phê duyệt tiến hành (Sign-offs)	13

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	14

3.1. Cấu trúc phân rã công việc	14

3.2. Kiểm soát thay đổi phạm vi (Scope Change Control)	18

3.2.1. Quy trình thay đổi phạm vi nghiệp vụ	18

3.2.2. Hồ sơ Phê duyệt Khối lượng thay đổi (Change Approval Log)	18

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN	21

4.1. Danh sách đầu mục công việc	21

4.2. Sơ đồ mạng lưới dự án	22

4.2.1.Vẽ sơ đồ mạng cho các công việc trong dự án	22

4.2.2. Xác định Đường Tới Hạn (Critical Path Method - CPM)	22

4.3. Biểu đồ Gantt tổng thể	22

4.3.1 Biểu đồ Grantt	22

4.3.2 Bảng phân tích thông số chi tiết(CHIẾT XUẨN TỪ BIỂU ĐỒ)	23

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ CHI PHÍ	24

5.1. Ước lượng chi phí (Sử dụng phương pháp Bottom-up)	24

5.2. Phân tích tài chính	25

5.2.1. Sử dụng phương pháp NPV	26

5.2.2. Phương pháp ROI (Tỷ suất sinh lời)	26

5.3. Kiểm soát chi phí bằng phương pháp EVM	27

5.3.1. Thiết lập kịch bản đánh giá giữa kỳ	27

5.3.2. Tính toán các thành phần giá trị của EVM (PV, EV)	27

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	29

6.1. Lập kế hoạch chất lượng	29

6.2. Kiểm tra chất lượng	29

6.2.1. Kiểm thử chức năng	29

6.2.2. Kiểm thử hiệu suất	32

6.2.3. Kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX Testing)	34

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC	37

7.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức dự án	37

7.2. Bảng mô tả vai trò và trách nhiệm	37

7.3. Ma trận trách nhiệm (RACI Matrix)	38

7.4. Kế hoạch quản lý và đào tạo nội bộ	39

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG	40

8.1. Các bên liên quan và nhu cầu thông tin	40

8.2. Kế hoạch quản lý truyền thông chi tiết	40

8.3. Quy trình báo cáo và phản hồi	41

8.4. Công cụ hỗ trợ truyền thông	41

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO	42

9.1. Rủi ro về kỹ thuật	42

9.2. Rủi ro về vận hành	43

9.3. Rủi ro về nhân sự	43

9.4. Rủi ro pháp lý	44

CHƯƠNG 10: QUẢN LÝ MUA SẮM	45

10.1. Lập kế hoạch quản lý mua sắm	45

10.2. Danh mục các hạng mục mua sắm chi tiết	45

10.3. Quy trình thực hiện mua sắm	46

10.4. Quản lý hợp đồng và rủi ro mua sắm	46

11.3. Bài học kinh nghiệm	49

11.4. Kết luận	49

# BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| STT | Thành viên | Công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Văn Khải | Lên kế hoạch,nhận diện |
| 2 | Phạm Quốc Khánh | Khử Nhiễu |
| 3 | Triệu Xuân Huy | Lịch xử, tải ảnh,powpoint |
| 4 | Nguyễn Việt Hoàng | Giao diện+word |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Giới thiệu dự án

### 1.1.1. Tên dự án

Job Hunter – Nền tảng quản lý tuyển dụng trực tuyến.

### 1.1.2. Mô tả tổng quan

JobHunter là một hệ thống web sinh thái được xây dựng nhằm hỗ trợ tự động hóa và tối ưu hóa quá trình tuyển dụng giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Hệ thống phân quyền cung cấp các chức năng cốt lõi bao gồm:

- Đối với Ứng viên (Candidate):

  - Tìm kiếm việc làm theo bộ lọc thông minh.

  - Tạo hồ sơ và Nộp đơn ứng tuyển nhanh (One-click Apply).

  - Quản lý thông tin cá nhân và kho CV (PDF).

  - Theo dõi trạng thái ứng tuyển theo thời gian thực.

- Đối với Nhà tuyển dụng (HR / Employer):

  - Đăng tin tuyển dụng và quản lý chiến dịch nhân sự.

  - Giao dịch thanh toán mua các gói tin VIP/Premium.

  - Quản lý profile thông tin đặc tả của Công ty.

  - Xem, phân loại và sàng lọc hồ sơ ứng viên gửi về.

- Đối với Quản trị viên hệ thống (Admin):

  - Quản lý danh sách người dùng trên toàn hệ thống.

  - Quản lý danh mục dữ liệu, phê duyệt tin tuyển dụng.

  - Phân quyền, giám sát và đảm bảo an toàn hệ thống.

### 1.1.3. Đặc điểm kỹ thuật chính của hệ thống

- Giao diện (Frontend): Thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng dựa trên nền tảng React + TypeScript, kết hợp quản lý trạng thái bằng Redux Toolkit.

- Lõi hệ thống (Backend): Xây dựng theo kiến trúc RESTful APIs mở rộng linh hoạt bằng Spring Boot (Java).

- Cơ sở dữ liệu: Lưu trữ và truy vấn tốc độ cao qua MySQL.

- Bảo mật: Ứng dụng tiêu chuẩn xác thực token hóa với JWT kết hợp cùng Spring Security.

## 1.2. Mục tiêu dự án

### 1.2.1. Mục tiêu chính (Core Objectives) Về mặt nghiệp vụ chức năng

- Xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ tuyển dụng trực tuyến hoạt động hiệu quả.

- Giảm thiểu tối đa thời gian xử lý thủ công hồ sơ giấy và rút ngắn chu trình tìm kiếm ứng viên cho các doanh nghiệp.

- Tăng cường khả năng kết nối chính xác giữa ứng viên tiềm năng và nhà tuyển dụng chuyên nghiệp.

Về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru với độ ổn định cao (Uptime đạt cam kết $\ge$ 99%).

- Thời gian trễ và phản hồi của các thao tác truy vấn (Search, Lọc) ở mức siêu nhanh (< 2 giây).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, chống rò rỉ thông tin cá nhân/hồ sơ của người dùng.

- Mã nguồn thiết kế linh hoạt, dễ dàng mở rộng (Scale-out) và bảo trì trong tương lai.

### 1.2.2. Mục tiêu phụ

- Xây dựng một bộ tài liệu đặc tả và quản lý dự án đầy đủ cho hệ thống.

- Thực thi nghiêm ngặt các quy trình phát triển phần mềm chuẩn doanh nghiệp (Quy trình Agile/Scrum).

- Tạo tiền đề cho một nền tảng cơ sở vững chắc để nâng cấp thêm các tính năng ứng dụng AI (Ví dụ: AI Parsing CV) trong các version nâng cấp sau.

## 1.3. Các bên liên quan (Stakeholders)

Việc định vị rõ các bên liên quan giúp dự án bám sát được chính xác nhu cầu của từng tệp khách hàng. Danh sách và ma trận nhu cầu của các đơn vị thực thể trong dự án JobHunter được quy hoạch như sau:

| STT | Nhóm (Stakeholders) | Vai trò trong dự án | Nhu cầu và Kỳ vọng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ứng viên | Người tìm việc (End-User) | Tra cứu việc làm nhanh chóng, chính xác. Giao diện UX đơn giản, đính kèm nộp CV dễ dàng và theo dõi được tiến độ phản hồi từ công ty. |
| 2 | Nhà tuyển dụng | Doanh nghiệp / Tổ chức cần nhân sự | Quản lý kho hồ sơ hiệu quả, đăng tin dễ dàng. Có cổng thanh toán dịch vụ rõ ràng, công bằng. |
| 3 | Quản trị viên (Admin) | Người kiểm duyệt, quản trị hệ thống | Có công cụ quyền lực để kiểm soát, cấp quyền, khóa tài khoản và trích xuất báo cáo doanh thu hệ thống. |
| 4 | Nhóm phát triển | Kỹ sư phần mềm (Dev, QA) thiết kế hệ thống | Mã nguồn (Codebase) sạch sẽ, rõ ràng, được tài liệu hóa để dễ dàng gỡ lỗi (debug) và bảo trì (maintain). |
| 5 | Chủ dự án (Project Sponsor / Owner) | Người định hướng, cấp vốn và kiểm soát dự án | Dự án được hoàn thành đúng thời hạn, không vượt quá ngân sách và đạt được chính xác các mục tiêu chiến lược đề ra ban đầu. |

# CHƯƠNG 2: KHỞI TẠO DỰ ÁN

## 2.1. Tuyên bố công việc

### 2.1.1. Thông tin dự án

| Thông Tin | Chi Tiết |
| --- | --- |
| Tên Dự Án | JobHunter – Nền Tảng Quản Lý Tuyển Dụng Trực Tuyến |
| Mã Dự Án | JH-2026-Q1 |
| Chủ Sở Hữu Dự Án | Group13 Tech Solutions |
| Project Manager | Trần Văn Khải |
| Mô hình công nghệ cốt lõi | Client-Server Architecture (Frontend: ReactJS / Vite / Ant Design; Backend: Java Spring Boot RESTful API; Cơ sở dữ liệu: MySQL) |
| Ngày Bắt Đầu Dự Kiến | 01/01/2026 |
| Ngày Kết Thúc Dự Kiến | 30/03/2026 |
| Thời Gian Thực Hiện | 03 tháng |
| Vị Trí | Hybrid (Làm việc từ xa & Họp trực tiếp định kỳ) |

### 2.1.2. Tính cấp thiết và Bối cảnh dự án (Business Need)

- Hiện trạng thực tiễn: Số lượng ứng viên tìm việc và doanh nghiệp khát nhân lực ngày càng tăng, tuy nhiên việc kết nối đa phần vẫn phân mảnh qua email truyền thống hoặc mạng xã hội. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc chuẩn hóa định dạng CV, rủi ro thất lạc hồ sơ và tiêu tốn hàng trăm giờ làm việc của bộ phận Nhân sự (HR) trong việc sàng lọc thủ công.

- Giải pháp đột phá: JobHunter ra đời cung cấp một hệ sinh thái tập trung. Hệ thống số hóa toàn bộ quy trình: từ lúc HR đăng tải tin tuyển dụng (Job Posting), Ứng viên (Candidate) tra cứu linh hoạt và nộp hồ sơ, cho đến khi hệ thống hỗ trợ Admin/HR thay đổi trạng thái CV (Pending, Reviewing, Approved, Rejected) ngay trên Dashboard theo thời gian thực.

### 2.1.3. Hệ thống Mục tiêu dự án (Project Objectives)

- Mục tiêu nghiệp vụ:

  - Giảm thiểu 50% thời gian xử lý thủ công các tác vụ sàng lọc CV của nhà tuyển dụng.

  - Tạo ra một không gian minh bạch, giúp ứng viên theo dõi được 100% tiến độ hồ sơ ứng tuyển của mình.

- Mục tiêu kỹ thuật phần mềm:

  - Hệ thống Backend viết bằng Spring Boot phải bảo mật 100% các Endpoints nhạy cảm bằng công nghệ mã hóa Token JWT kết hợp Spring Security (Phân quyền động Role-based access control).

  - Giao diện Frontend (React) đảm bảo thời gian tải trang (LCP) dưới 2 giây, thân thiện với trải nghiệm người dùng cuối thông qua thư viện Ant Design.

- Mục tiêu quản lý: Khởi chạy và đưa hệ thống lên môi trường thật (Deploy lên VPS/Hosting) đúng hạn sau 3 tháng phát triển.

### 2.1.4. Thiết lập ranh giới phạm vi công việc (High-level Scope)

- Hạng mục bắt buộc phải phát triển (In-scope):

  - Cổng Portal Ứng viên: Hệ thống đăng nhập/đăng ký, xem chi tiết tin tuyển dụng, bộ lọc tìm kiếm (Theo khu vực, kỹ năng, mức lương), tính năng dính kèm hồ sơ (Upload CV PDF), màn hình lịch sử nộp đơn.

  - Cổng quản trị (Admin/HR Dashboard): Màn hình thống kê dữ liệu tổng quan, chức năng CRUD (Thêm, Xóa, Sửa, Đọc) thông tin Công ty, Công việc, Kỹ năng, Người dùng. Chức năng đổi trạng thái CV ứng viên.

  - Hạ tầng kỹ thuật: Phân tích Database, lập trình APIs cốt lõi, tích hợp lưu trữ file (Resume/CV storage).

- Hạng mục ngoài giới hạn (Out-of-scope): Tạm thời chưa phát triển ứng dụng di động riêng (Native Mobile App). Chưa tích hợp tính năng Trí tuệ Nhân tạo (AI) quét điểm CV ứng viên. Chưa triển khai cổng thanh toán trực tuyến trong phiên bản Đồ án này.

### 2.1.5. Phương pháp tiếp cận chuyên môn (Methodology)

- Quy trình quản lý chung: Dự án triển khai theo vòng đời phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Methodology) được chia nhỏ thành các chu kỳ (Sprints) nối tiếp nhau.

- Mô hình thiết kế phần mềm: Áp dụng mô hình thiết kế API trung tâm (API-First Design). Backend và Frontend phát triển độc lập và giao tiếp thông qua giao thức chuẩn JSON tĩnh. Quản lý mã nguồn (Source control) thông qua GitHub.

### 2.1.6. Mốc thời gian và sản phẩm bàn giao

| Giai đoạn phát triển | Thời gian cụ thể | Tổ chức công việc trọng tâm | Sản phẩm bàn giao đạt được (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Khởi tạo & Phân tích yêu cầu | Tuần 1 | Kick-off dự án. Thu thập yêu cầu từ giảng viên/stakeholders. | Tài liệu SOW, Kế hoạch quản lý dự án. |
|  | Tuần 2 | Khảo sát quy trình tuyển dụng thực tế. Phân tích chức năng hệ thống theo Use Case. | Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), Sơ đồ Use Case. |
| Giai đoạn 2: Thiết kế Hệ thống & Giao diện | Tuần 3 | Thiết kế CSDL. Tạo luồng người dùng (User flows) và thiết kế giao diện thô Mockup. | Biểu đồ thực thể liên kết (ERD), Bản vẽ thiết kế giao diện (UI/UX). |
|  | Tuần 4 | Thiết lập môi trường làm việc. Khởi tạo Base code phía server (Spring) và client (Vite). Cấu hình kết nối Database. | Source code gốc, Repository Github đã được khởi tạo. |
| Giai đoạn 3: Phát triển Backend (Spring Boot) | Tuần 5 | Xử lý Core: Cấu hình Spring Security, Token JWT. Viết API Đăng ký, Đăng nhập, Quản lý User. | API Authentication & User Management hoàn tất (Test qua Postman). |
|  | Tuần 6 | Viết API phân hệ Doanh nghiệp: Tạo, sửa, xóa (CRUD) Công ty (Company) và Tin đăng (Job). | API Company & Job hoạt động. REST Docs cập nhật. |
|  | Tuần 7 | Viết API phân hệ CV: Upload file resume, API chuyển trạng thái CV, API thống kê Dashboad. | API Resume & Dashboard hoàn tất. Logic Backend đi vào ổn định. |
| Giai đoạn 4: Phát triển Frontend (ReactJS) | Tuần 8 | Code UI Portal: Trang chủ, Lọc danh sách Job, Xem chi tiết Job, Form nộp CV dành cho ứng viên. | Giao diện Public site lên hình. |
|  | Tuần 9 | Code UI Admin: Trang quản trị công ty, tin đăng và duyệt danh sách người dùng nộp đơn (Resume status). | Giao diện Admin/HR chuẩn Ant Design. |
| Giai đoạn 5: Tích hợp, Kiểm thử định hình | Tuần 10 | Tích hợp sâu: Gọi APIs từ Frontend lên Backend (Redux Async). Đánh lỗi luồng truyền nhận dữ liệu. | Frontend gửi CV thành công vào CSDL Backend và hiển thị đúng trên Admin UI. |
|  | Tuần 11 | Chạy kiểm thử thủ công/tự động mọi trường hợp. Xử lý các lỗi ngoại lệ (Exceptions & Bug fixes). | Biên bản kiểm thử (Test Report), Bug log được dọn dẹp sạch (Zero warning). |
| Giai đoạn 6: Triển khai & Đóng dự án | Tuần 12 | Đóng gói mã nguồn (Build production). Triển khai lên máy chủ thật (Deployment). Hạn chế thay đổi source code. Viết báo cáo thực tập/đồ án. | Hệ thống chạy thật trên Internet (Live URL). File Báo cáo tổng kết đồ án in ấn chuẩn. |

### 2.1.7. Nguồn lực và hạ tầng công nghệ yêu cầu

- Nhân lực trực tiếp: 02 Fullstack Developer kiêm System Analyst, 01 QA Tester kiểm thử luồng.

- Hạ tầng công nghệ: JDK 17+, Node.js 18+, hệ quản trị MySQL Server 8, Postman (để Test API), Github (Version control).

### 2.1.8. Ràng buộc cứng và Tiền đề giả định

- Giả định (Assumptions): Nền tảng Frontend sẽ giao tiếp trơn tru với Backend không bị chặn luồng do các thủ tục bảo mật chặn mạng của bên thứ ba. Nhóm có đủ tài khoản Developer Test miễn phí.

- Ràng buộc khối lượng (Constraints): Không được phép thay đổi công nghệ cốt lõi (Spring Boot và React) từ Tuần thứ 2 trở đi. Ngày nộp bài bảo vệ và chốt mã nguồn không được vượt qua Hạn chót ở Tuần thứ 12 của khoa quy định.

### 2.1.9. Nhận diện rủi ro kỹ thuật cấp cao (Risks)

- Rủi ro công nghệ: Hiện tượng quá tải bộ nhớ đệm khi xử lý truy xuất cùng lúc hàng nghìn ứng viên trỏ về 1 công việc. Hiện tượng lỗi giao thức ngầm CORS (Cross-Origin Resource Sharing) giữa React và Spring Boot.

- Rủi ro tiến độ: Quá trình lập trình Backend phức tạp kéo dài hơn dự kiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi thời gian ghép nối giao diện Frontend phía sau.

### 2.1.10. Tiêu chí nghiệm thu dự án (Acceptance Criteria)

- JobHunter đáp ứng hoàn mỹ luồng nghiệp vụ kinh điển xuyên suốt: Ứng viên đọc Job -> Tải PDF nộp CV -> HR vào Dashboard thấy Resume mới báo "Pending" -> Phê duyệt CV -> Thành rỗng hoặc sang trạng thái "Approved" -> Đầu ứng viên thấy cập nhật.

- Không có bất kỳ lỗi "Vỡ giao diện" trắng trang (White screen of death) nào xảy ra ở giao diện người dùng chính thức.

### 2.1.11. Phê duyệt tiến hành (Sign-offs)

Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Trưởng dự án cùng đi đến đồng thuận về nội dung văn bản này để dự án chính thức bấm nút khởi hành.

- Giảng viên chịu trách nhiệm: Group13 Tech Solutions

- Trưởng nhóm phát triển JobHunter: Trần Văn Khải

# CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

## 3.1. Cấu trúc phân rã công việc

Để kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng hệ thống JobHunter (Spring Boot & ReactJS), toàn bộ dự án được phân rã thành các gói công việc (Work Packages) rất chi tiết. Bảng WBS dưới đây phân định rõ ràng từng đầu việc, mã công việc (WBS Code) và phân bổ vai trò cụ thể:

BẢNG CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC DỰ ÁN DÀNH CHO JOBHUNTER

(Khung thời gian quy định: Thời lượng 3 tháng từ 01/01/2026 - 31/03/2026)

| Mã | Hạng mục công việc chi tiết (Work Package) | Bắt đầu | Deadline | Người thực hiện | Ghi chú Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Khởi tạo & Đặc tả hệ thống (Requirement phase) | 01/01/26 | 15/01/26 | Khải | Trưởng nhóm chỉ đạo |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu nghiệp vụ cổng kết nối NTD - Ứng viên | 01/01/26 | 04/01/26 | Khải, Huy | Khảo sát TopCV, VietnamWorks |
| 1.2 | Lập Kế hoạch dự án (SOW, Lịch trình Gantt, WBS) | 05/01/26 | 07/01/26 | Khải | Phân quyền Task cho Huy, Khánh |
| 1.3 | Viết Đặc tả (SRS): Soạn Use Case luồng HR & Candidate | 08/01/26 | 11/01/26 | Khải | Chốt bộ luồng ứng tuyển |
| 1.4 | Thiết kế Wireframe/Figma hệ thống luồng màn hình UI | 12/01/26 | 15/01/26 | Khánh | Khải trực tiếp duyệt UI |
| 2.0 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu & Cấu hình môi trường | 16/01/26 | 25/01/26 | Khải | Kiến trúc dữ liệu |
| 2.1 | Phân tích thực thể, Vẽ sơ đồ quan hệ Database (ERD) | 16/01/26 | 18/01/26 | Khải, Huy | Khải chốt kiến trúc 5 bảng Core |
| 2.2 | Khởi chạy Script DB MySQL (Bảng User, Role, Company..) | 19/01/26 | 21/01/26 | Huy | Cấu trúc quan hệ 1-N, N-N |
| 2.3 | Setup gốc Spring Boot (Maven, application.properties) | 22/01/26 | 23/01/26 | Huy | Khải review luồng Setup Security |
| 2.4 | Setup gốc React (Vite, tổ chức thư mục Component) | 24/01/26 | 25/01/26 | Khải, Khánh | Khải setup Router gốc |
| 3.0 | Lập trình Logic Máy chủ (Backend Spring Boot) | 26/01/26 | 28/02/26 | Huy | Viết RESTful API |
| 3.1 | Cấu hình bảo mật Core: Spring Boot Security & JWT | 26/01/26 | 31/01/26 | Huy | Khải duyệt cách trả Header CORS |
| 3.2 | Viết Filter tạo Token JWT cho API Đăng nhập / Đăng ký | 01/02/26 | 05/02/26 | Huy | Sinh mã Bearer JWT bảo mật |
| 3.3 | Phân quyền RBAC (Chặn/Cấp quyền ADMIN, HR, USER) | 06/02/26 | 08/02/26 | Huy | Quản lý các mã lỗi 403, 401 |
| 3.4 | Viết cụm API Công ty (Company) & Kỹ năng (Skill) CRUD | 09/02/26 | 13/02/26 | Huy | API Tạo, Sửa, Lọc hồ sơ cty |
| 3.5 | Viết Cụm API Việc làm (Job): Thêm tin, truy xuất List Job | 14/02/26 | 19/02/26 | Huy | Xử lý luồng Query Phân trang |
| 3.6 | Viết API lưu trữ File: Upload Resume.pdf trực tiếp | 20/02/26 | 24/02/26 | Huy | Trả URL file tĩnh (Static file) |
| 3.7 | Viết Cụm API Resume: HR duyệt và đối trạng thái Status | 25/02/26 | 28/02/26 | Huy | Chuyển PENDING -> APPROVED |
| 4.0 | Lập trình Giao diện tương tác (Frontend React) | 26/01/26 | 05/03/26 | Khánh | Hoạt động song song |
| 4.1 | Cài đặt Layout nền tảng: Redux Store, Footer AntD | 26/01/26 | 31/01/26 | Khánh | Dùng UI Framework Ant Design |
| 4.2 | Code UI Public: Màn Đăng nhập, Form Đăng ký ứng viên | 01/02/26 | 05/02/26 | Khánh | Code Form Validate rỗng |
| 4.3 | Code UI Public: Màn Trang chủ, Danh sách thẻ Job (Card) | 06/02/26 | 12/02/26 | Khánh | Code Modal đính kèm tệp CV |
| 4.4 | Code UI Public: Màn Chi tiết Job & Nút Modal Nộp CV | 13/02/26 | 17/02/26 | Khánh | Giao diện gửi Application |
| 4.5 | Code UI Admin: Màn Dashboard hiển thị Chart Tổng quan | 18/02/26 | 22/02/26 | Khánh | Đổ biểu đồ Chart.js thống kê |
| 4.6 | Code UI Admin: Bảng thống kê (Table) Doanh Nghiệp, User | 23/02/26 | 28/02/26 | Khánh | Phân trang React Table |
| 4.7 | Code UI Admin: Màn hình HR bấm nút Phê Duyệt CV | 01/03/26 | 05/03/26 | Khánh | Nút Dropdown đổi Status |
| 5.0 | Ghép nối hệ thống & Tích hợp liên nền tảng | 06/03/26 | 15/03/26 | Khải, Huy, Khánh | Giai đoạn hợp nhất |
| 5.1 | Code Axios Interceptor gửi JWT Header lên server | 06/03/26 | 08/03/26 | Khải | Trưởng nhóm điều phối ghép |
| 5.2 | Ghép nối luồng Authentication: Lưu trữ Token LocalStorage | 09/03/26 | 11/03/26 | Khải, Huy | Fix lỗi Session, CORS |
| 5.3 | Fetch dữ liệu List Job/User lên hiển thị vòng lặp React | 12/03/26 | 13/03/26 | Khánh | Dùng Redux Thunk tải data thật |
| 5.4 | Kiểm thử luồng ứng viên Core: Chéo Front & Back | 14/03/26 | 15/03/26 | Khải, Khánh | Khảo sát dữ liệu Database thực |
| 6.0 | Kiểm định chất lượng & Xúc tiến Triển khai | 16/03/26 | 31/03/26 | Khải | Đóng gói dự án |
| 6.1 | Kiểm thử Kỹ thuật số (QA): Test API qua Tool Postman | 16/03/26 | 20/03/26 | Khánh (QA) | Lập danh sách Bug Log Excel |
| 6.2 | Tối ưu mã backend N+1 Hibernate & Tốc độ Backend | 21/03/26 | 23/03/26 | Huy | Khải duyệt Code Logic |
| 6.3 | Sửa Bug Giao diện: Xử lý Warning React, UI Console lỗi | 24/03/26 | 26/03/26 | Khánh | Render tối ưu luồng |
| 6.4 | Đóng gói sản phẩm Backend (.jar) và Frontend (npm build) | 27/03/26 | 28/03/26 | Khải | Trưởng nhóm quản lý Build |
| 6.5 | Triển khai Máy chủ: Deploy DB & Backend VPS (Nginx, PM2) | 29/03/26 | 30/03/26 | Khải (DevOps) | Khải lo hạ tầng Server, Domain |
| 6.6 | Hoàn thiện Báo cáo Đồ án bản Word và Phân chia thuyết trình | 31/03/26 | 31/03/26 | Khải, Huy, Khánh | Duyệt bản hoàn thiện |

## 3.2. Kiểm soát thay đổi phạm vi (Scope Change Control)

Do tính chất liên tục cập nhật của phần mềm tuyển dụng, ranh giới dự án (Scope) luôn chịu sự biến động từ phản hồi của Chủ Sở Hữu Dự Án (Group13 Tech Solutions). Trưởng nhóm Khải thiết lập Quy trình Kiểm soát Thay đổi khắt khe để tránh hiện tượng "Bùng nổ phạm vi" (Scope Creep) làm tổn hại đến Deadline khép lại ngày 31/03 mốc 6.6.

### 3.2.1. Quy trình thay đổi phạm vi nghiệp vụ

Tất cả các tính năng ngoài Bộ WBS Mục 3.1 phải được báo cáo và xét duyệt qua luồng công việc tự động khóa cứng 6 bước:

- Bước 1 - Tiếp nhận Hồ sơ (Initiation): Mọi ý tưởng từ Chủ Sở Hữu Dự Án (Group13 Tech Solutions) phải được tài liệu hóa thành Chứng từ Yêu cầu Thay đổi (Change Request - CR), nghiêm cấm Kỹ sư tự tiện sửa Code trực tiếp.

- Bước 2 - Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis): Trưởng nhóm điều phối Huy rà soát khả năng đứt gãy luồng Database cũ ở Backend, và yêu cầu Khánh rà soát nguy cơ vỡ cấu trúc Giao diện UI/UX ở Frontend.

- Bước 3 - Ước lượng (Estimation): Trưởng nhóm quy đổi tác động ra Man-hours (Giờ công làm việc), đánh giá xem tính năng này sẽ đẩy lùi biểu đồ tiến độ ngày nào.

- Bước 4 - Phê duyệt (Owner Review): Trưởng nhóm báo cáo lại Chủ Sở Hữu Dự Án. Khi và chỉ khi Chủ Đầu Tư đồng ý chịu rủi ro gia hạn ngày Deadline, yêu cầu mới chuyển sang trạng thái Phê duyệt (Approved).

- Bước 5 - Lập trình rẽ nhánh (Implementation): Mở nhánh Git Branch riêng lẻ, Khánh và Huy lập trình đoạn code phát sinh.

- Bước 6 - Sáp nhập hệ thống (Verification & Merge): Mã lệnh được chạy nghiệm thu. Khải kiểm duyệt mã lệnh lần cuối, sáp nhập nhánh vào luồng gốc và kết thúc thay đổi.

### 3.2.2. Hồ sơ Phê duyệt Khối lượng thay đổi (Change Approval Log)

Nhằm đảm bảo sự minh bạch trong thanh lý dự án cho Chủ Sở Hữu (Group13 Tech Solutions), mọi thay đổi đều được ghi nhận bằng Văn bản lưu trữ. Dưới đây là Báo cáo xử lý một tính năng phát sinh thực tế cực kỳ logic với cấu trúc WBS hiện hành của JobHunter:

<BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ VÀ YÊU CẦU THAY ĐỔI HỆ THỐNG - CR_HOSO_01>

- Mã số văn bản định danh: CR_001_JobHunter_OAuth2

- Ngày yêu cầu kích hoạt: 05/03/2026 (Khớp logic với thời điểm Khánh vừa rải xong UI)

- Chủ Sở Hữu Dự Án / Báo cáo từ: Group13 Tech Solutions

- Tên tính năng yêu cầu phát sinh: Tích hợp phương thức Đăng nhập một chạm bằng tài khoản Google (Google OAuth2 Login) bên cạnh hệ thống Account truyền thống.

- Phân loại mức độ can thiệp: BẮT BUỘC (Critical Priority).

Báo cáo Tác động Kiến trúc phần mềm (Technical Impact):

- Máy chủ Server-side (Phụ trách báo cáo: Huy): Cần rã thêm thư viện spring-boot-starter-oauth2-client. Phải viết thêm luồng Filter trong cấu trúc Spring Security để tự động sinh biến Bearer Token JWT ném ngược về phía Client.

- Giao diện Client-side (Phụ trách báo cáo: Khánh): Bổ sung nút bấm "Sign in with Google" phía dưới luồng Form Login. Cập nhật Redux Store hứng State đẩy về khi User Click.

Báo cáo Tác động Tiến độ WBS (Timeline Impact):

- Tổng hao tổn năng lực: 18 Giờ công sức (Kỹ sư Backend: 12h, Kỹ sư Frontend: 6h).

- Đánh giá trượt nẻo thời gian: Tính năng này can thiệp vào tầng Authentication. Trực tiếp làm trễ mã công việc 5.2 (Ghép nối Authentication Server) của dự án. Thay vì xong vào ngày 11/03, Deadline gốc mã 5.2 bị đẩy lùi sang ngày 13/03/2026.

Nghị quyết Khôi phục/Phê duyệt:

- Lập trình viên chịu ràng buộc OT nâng cấp hệ thống. Chủ Sở Hữu Dự Án đồng ý điều chỉnh Timeline hệ thống vĩ mô. Quyết định áp tải lệnh: [X] ĐỒNG Ý CHO THỰC QUYỀN THAY ĐỔI (APPROVED).

Chữ ký cam kết trách nhiệm thực thi: (Ký nháy dưới sự chứng kiến)

- Kỹ sư Lập trình viên tiếp nhận (Backend): [Đã xác nhận điện tử - Triệu Xuân Huy]

- Kỹ sư Lập trình viên tiếp nhận (Frontend): [Đã xác nhận điện tử - Phạm Quốc Khánh]

- Trưởng nhóm quản trị dự án & DevOps (PM): [Đã duyệt lệnh điều phối - Trần Văn Khải]

- Đại diện Chủ Sở Hữu Dự Án: [Group13 Tech Solutions]

# CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

## 4.1. Danh sách đầu mục công việc

Để xây dựng Sơ đồ mạng lưới khoa học, toàn bộ khối lượng 35 gạch đầu dòng trong Bảng WBS (Chương 3) được Trưởng nhóm Khải nhóm/nén (Mapping) lại thành 10 Mạng lưới công việc cốt lõi được đánh mã từ [A] đến [J].

Thời lượng quy định cho quy trình chạy đua này tương đương đúng 90 ngày của quý I năm 2026 (01/01/2026 - 31/03/2026).

BẢNG MÃ HÓA CÔNG VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ RÀNG BUỘC PHÁT TRIỂN

| Mã Task | Tên Khối Công Việc Cốt Lõi (Key Activities) | Thời gian | CV Đi trước (Predecessor) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đặc tả phần mềm (SRS) & Vẽ Figma UI/UX | 15 Ngày | - |
| B | Phân tích CSDL ERD & Khởi tạo Script MySQL | 10 Ngày | A |
| C | [Backend] Cấu hình bảo mật Core (Spring Security) | 15 Ngày | B |
| D | [Backend] Lập trình hệ thống APIs luồng Job, Resume | 20 Ngày | C |
| E | [Frontend] Setup Router React Vite & UI Ant Design | 15 Ngày | B |
| F | [Frontend] Lập trình Public App và Admin Dashboard | 25 Ngày | E |
| G | Ghép nối dữ liệu: Tích hợp API chéo Client-Server | 10 Ngày | D, F |
| H | QA & QC: Chạy luồng kiểm thử bắt mã lỗi Postman | 5 Ngày | G |
| I | Bắt tay Sửa lỗi kịch trần (Bug Fixing & Refactoring) | 6 Ngày | H |
| J | Triển khai (Deploy): Build Web và đưa lên Máy chủ VPS | 4 Ngày | I |

## 4.2. Sơ đồ mạng lưới dự án

### 4.2.1.Vẽ sơ đồ mạng cho các công việc trong dự án

### 4.2.2. Xác định Đường Tới Hạn (Critical Path Method - CPM)

Dựa trên cấu trúc Mạng lưới AoN phía trên, hệ thống được chia làm 2 lộ trình (Path) hướng tới điểm đích Go-Live, quy đổi tổng số đường thời gian như sau:

- Lộ trình 1 (Hoạt động nghiêng về Máy chủ Backend): A(15) → B(10) → C(15) → D(20) → G(10) → H(5) → I(6) → J(4) = Tổng khoảng biên: 85 Ngày.

- Lộ trình 2 (Hoạt động nghiêng về Giao diện Client): A(15) → B(10) → E(15) → F(25) → G(10) → H(5) → I(6) → J(4) = Tổng khoảng biên: 90 Ngày.

=> KẾT LUẬN CỦA BAN QUẢN TRỊ: Đường tới hạn của dự án vĩ mô chính là Lộ trình 2: A - B - E - F - G - H - I - J (Biên độ 90 ngày chuẩn xác tuyệt đối).

Giải thích ý nghĩa logic: Lộ trình 1 của Tuyến Backend kết thúc sớm trước Lộ trình 2 khoảng 5 ngày (Thời gian rảnh rỗi chờ đợi - Slack Time = 5 day). Điều này cấu thành quyết định sống còn của Trưởng nhóm Quản trị dự án: Tuyệt đối không được phép cho phân hệ Frontend trễ hạn bất kỳ một khung ngày nào trên đường Luồng Tới Hạn 2 do bị thiết chế nghiêm ngặt, vì bất cứ sự ngưng trệ nào ở Frontend lúc này cũng sẽ trực tiếp đẩy Deadline dự án lùi lại sang giữa tháng 4 (Vi phạm cam kết bàn giao với Chủ Sở Hữu Dự Án).

## 4.3. Biểu đồ Gantt tổng thể

### 4.3.1 Biểu đồ Grantt

Biểu đồ Gantt trực quan hóa phía dưới đây thay mặt cho Trưởng nhóm Khải làm nhiệm vụ quản lý vi mô, mô phỏng trực quan toàn cảnh không gian phân bổ lịch trình, định lượng chính xác thời điểm bùng nổ tài nguyên làm việc của đội ngũ JobHunter trong ròng rã Quý 1 năm 2026. Các mũi tên đỏ thể hiện sự phụ thuộc và móc nối dữ liệu giữa lập trình Tuyến Máy Chủ và lập trình Tuyến Giao Diện.

### 4.3.2 Bảng phân tích thông số chi tiết(CHIẾT XUẨN TỪ BIỂU ĐỒ)

# CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ CHI PHÍ

## 5.1. Ước lượng chi phí (Sử dụng phương pháp Bottom-up)

Với phương pháp Bottom-up, ta sẽ ước tính chi phí từng hạng mục nhỏ dựa trên Cấu trúc phân chia công việc (WBS), sau đó cộng lại để tính tổng chi phí cho dự án JobHunter. Các định mức lương được thiết lập theo khung lương chuyên gia/kỹ sư phần mềm kinh nghiệm trên thị trường hiện nay.

Bước 1: Xác định các hạng mục công việc (WBS – Work Breakdown Structure) Chia nhỏ dự án thành từng phần cụ thể (dựa vào biểu đồ Gantt):

- Đặc tả phần mềm & UI/UX

- CSDL & Script MySQL

- Spring Security Core

- Lập trình REST APIs Core

- Setup React Vite & AntD

- Lập trình React UI

- Tích hợp Client-Server

- Kiểm thử QA hệ thống

- Sửa lỗi Bug Fixing

- Deploy website lên Máy chủ

- Chi phí máy chủ VPS doanh nghiệp, tên miền & phần mềm hỗ trợ (License)

Bước 2: Ước lượng chi phí từng hạng mục Dựa vào từng công việc cụ thể, nhóm ước lượng số giờ làm việc (tính theo 8 giờ/ngày công) và chi phí nhân lực theo vai trò (PM/SA: 300.000 VNĐ/giờ, Kỹ sư Dev/QA: 250.000 VNĐ/giờ).

| Hạng mục | Thời gian (giờ) | Chi phí mỗi giờ (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đặc tả phần mềm & UI/UX | 120 | 300.000 | 36.000.000 |
| 2. CSDL & Script MySQL | 80 | 250.000 | 20.000.000 |
| 3. Spring Security Core | 120 | 250.000 | 30.000.000 |
| 4. Lập trình REST APIs Core | 160 | 250.000 | 40.000.000 |
| 5. Setup React Vite & AntD | 120 | 250.000 | 30.000.000 |
| 6. Lập trình React UI | 200 | 250.000 | 50.000.000 |
| 7. Tích hợp Client-Server | 80 | 300.000 | 24.000.000 |
| 8. Kiểm thử QA hệ thống | 40 | 250.000 | 10.000.000 |
| 9. Sửa lỗi Bug Fixing | 48 | 250.000 | 12.000.000 |
| 10. Deploy website | 32 | 300.000 | 9.600.000 |
| 11. Máy chủ VPS, Domain & License | - | - | 10.000.000 |
| Tổng chi phí cơ sở (BAC base) | 1.000 giờ |  | 271.600.000 VNĐ |

Bước 3: Thêm dự phòng rủi ro

- Dự phòng rủi ro: 10% tổng chi phí

- Dự phòng = 271.600.000 x 10% = 27.160.000 VNĐ

- Tổng chi phí ước tính (BAC) = 271.600.000 + 27.160.000 = 298.760.000 VNĐ

Kết luận ước lượng: Với phương pháp Bottom-up, nhóm ước lượng chi phí từng hạng mục riêng biệt dựa trên số giờ làm việc thực tế trên biểu đồ Gantt và chi phí nhân sự chất lượng cao trên thị trường, sau đó cộng tổng lại. Tổng chi phí ước tính (BAC) đầu tư cho phần mềm JobHunter là ~298,8 triệu VNĐ.

## 5.2. Phân tích tài chính

Theo mô hình kinh doanh dự kiến định hướng B2B (Doanh nghiệp với doanh nghiệp), nền tảng JobHunter sẽ có doanh thu từ việc bán các gói đăng tin tuyển dụng VIP và dịch vụ xem tài khoản hồ sơ ứng viên Premium cho HR. Để đánh giá tính khả thi tài chính, ta tích hợp phân tích 2 phương pháp: NPV (Net Present Value - Giá trị hiện tại thuần) và ROI (Return on Investment - Tỷ suất sinh lời).

Các giả định tài chính cho vòng đời 3 năm đầu triển khai:

- Chi phí đầu tư ban đầu (Năm 0): 298.760.000 VNĐ (Chính là chỉ số BAC).

- Chi phí duy trì hệ thống hàng năm (Năm 1, 2, 3): ~50.000.000 VNĐ/năm (Gồm chi phí Server Cloud, bảo mật và vận hành sửa lỗi).

- Dòng tiền vào dự kiến (Doanh thu platform):

  - Năm 1: Doanh thu 200.000.000 VNĐ

  - Năm 2: Doanh thu 300.000.000 VNĐ

  - Năm 3: Doanh thu 400.000.000 VNĐ

- Tỷ suất chiết khấu kỳ vọng (r): 10% / năm (0.1).

### 5.2.1. Sử dụng phương pháp NPV

NPV giúp tính toán giá trị của toàn bộ dòng tiền thu-chi quy về hiện tại.

Công thức quy đổi dòng tiền thuần hiện tại của từng năm (PV_t): PV_t = CF_t / (1 + r)^t (Trong đó, CF_t là dòng tiền thuần = Doanh thu - Chi phí duy trì của năm t)

- Dòng tiền năm 1 (CF_1): Thu 200Tr - Chi 50Tr = 150.000.000 VNĐ 👉 PV_1 = 150.000.000 / (1 + 0.1)^1 = 136.363.636 VNĐ

- Dòng tiền năm 2 (CF_2): Thu 300Tr - Chi 50Tr = 250.000.000 VNĐ 👉 PV_2 = 250.000.000 / (1 + 0.1)^2 = 206.611.570 VNĐ

- Dòng tiền năm 3 (CF_3): Thu 400Tr - Chi 50Tr = 350.000.000 VNĐ 👉 PV_3 = 350.000.000 / (1 + 0.1)^3 = 262.960.180 VNĐ

Khấu trừ với Chi phí đầu tư ban đầu (Năm 0): NPV = -298.760.000 + 136.363.636 + 206.611.570 + 262.960.180 = +307.175.386 VNĐ

Kết luận: Giá trị quy đổi dòng tiền NPV > 0 (Mức lãi ròng của dự án quy ước về hiện tại đạt ~307 triệu VNĐ). Phản ánh tiềm năng thương mại hóa cực kỳ khả thi cho phía công ty.

### 5.2.2. Phương pháp ROI (Tỷ suất sinh lời)

ROI biểu thị tỷ lệ thu hồi lợi nhuận so với đồng tiền vốn bỏ ra ban đầu.

- Tổng Lợi ích (Doanh thu 3 năm): 200Tr + 300Tr + 400Tr = 900.000.000 VNĐ

- Tổng Chi phí (Vốn đầu tư năm 0 + Phí duy trì 3 năm): 298.760.000 + (50.000.000 x 3) = 448.760.000 VNĐ

- Lợi nhuận ròng: 900.000.000 - 448.760.000 = 451.240.000 VNĐ

Công thức ROI: ROI = (Lợi nhuận ròng / Tổng chi phí) x 100% ROI = (451.240.000 / 448.760.000) x 100% = 100,55%

Kết luận: Giá trị cực kỳ hấp dẫn. Cứ bỏ vốn đầu tư xây dựng nền tảng JobHunter, doanh nghiệp sẽ thu hồi lại tổng vốn và lãi được biên lợi nhuận chênh lệch lên đến 100,55% (Tức là khoản đầu tư sẽ sinh lời gấp đôi sau chu kì 3 năm).

## 5.3. Kiểm soát chi phí bằng phương pháp EVM

Để theo dõi sát sao sức khoẻ tài chính, Quản trị viên dự án sẽ áp dụng phương pháp Phân tích giá trị tích lũy (Earned Value Management - EVM) để kiểm soát song song tiến độ và ngân sách báo cáo định kì.

### 5.3.1. Thiết lập kịch bản đánh giá giữa kỳ

Giả định thời điểm báo cáo định kỳ được chốt vào ranh giới cuối tháng 2 (ngày 28/02/2026). Quản trị viên lập biên bản cập nhật thực tế:

- Các công việc đã làm xong (100%): A (Đặc tả), B (CSDL), C (Spring Core), E (React Setup).

- Tiến trình THEO KẾ HOẠCH LÝ THUYẾT:

  - Nhiệm vụ D (REST APIs Core): Thiết kế phải hoàn thiện 90% (18/20 ngày).

  - Nhiệm vụ F (Lập trình React UI): Thiết kế phải hoàn thiện 75% màn hình.

- Tiến trình THỰC TẾ ĐẠT ĐƯỢC:

  - Nhiệm vụ D chỉ đạt xong 80% khối lượng phần mềm do trễ luồng thanh toán.

  - Nhiệm vụ F bị kẹt luồng nghiệp vụ nên mới hoàn thành 60% khối lượng công việc.

- Chi phí xuất quỹ (Actual Cost - AC): Kế toán ghi nhận tổng tiền trả lương ứng trước và tiền mua công cụ tĩnh đến ngày 28/02 là 185.000.000 VNĐ (chênh lệch là do team phải xuất quỹ thuê mua thêm một vài Component mở rộng từ bên thứ 3).

### 5.3.2. Tính toán các thành phần giá trị của EVM (PV, EV)

1. Tính PV (Planned Value - Ngân sách được phân bổ cho tiến độ kế hoạch)

Theo lý thuyết, tổng chi phí các công việc đáng lẽ ra đã phải chi trả cho phần hoàn tất tính bằng tiền là: PV = Chi phí (A,B,C,E) + (90% x Chi phí D) + (75% x Chi phí F) PV = (36.000.000 + 20.000.000 + 30.000.000 + 30.000.000) + (0.9 x 40.000.000) + (0.75 x 50.000.000) PV = 116.000.000 + 36.000.000 + 37.500.000 = 189.500.000 VNĐ

2. Tính EV (Earned Value - Ngân sách thực phân bổ cho công việc thực đã làm ra)

Giá trị quy đổi cho lượng công việc mà nhóm thật sự đã làm và được ghi nhận tính đến hiện tại: EV = Chi phí (A,B,C,E) + (80% x Chi phí D) + (60% x Chi phí F) EV = (36.000.000 + 20.000.000 + 30.000.000 + 30.000.000) + (0.8 x 40.000.000) + (0.6 x 50.000.000) EV = 116.000.000 + 32.000.000 + 30.000.000 = 178.000.000 VNĐ

5.3.3. Đánh giá tình trạng dự án qua các chỉ số CPI và SPI

1. Chỉ số hiệu suất chi phí (Cost Performance Index - CPI): CPI = EV / AC = 178.000.000 / 185.000.000 = 0.962 Nhận xét CPI: Do giá trị CPI < 1, dự án đang ở trạng thái Vượt Ngân Sách. Tập thể tiêu thụ ngân lượng nhiều hơn cho công tác vận hành (AC = 185Tr), nhưng sức lao động và thành quả nhận lại chưa thể tương xứng bù đắp (EV = 178Tr).

2. Chỉ số hiệu suất tiến độ (Schedule Performance Index - SPI): SPI = EV / PV = 178.000.000 / 189.500.000 = 0.939 Nhận xét SPI: Do giá trị SPI < 1, dự án đang bị Chậm tiến độ định mức, nhóm mới giải quyết được xấp xỉ ~94% kỳ vọng lượng công việc dự phòng ban đầu cho điểm mốc cuối tháng 2.

5.3.4. Kết luận và biện pháp khắc phục

Báo cáo giám sát EVM chứng minh dự án JobHunter đang đi vào rủi ro báo động vàng (Vượt chi phí & Chậm tiến độ) nhẹ tại giai đoạn giữa vòng phát triển. Buộc ban điều hành phải can thiệp:

Biện pháp giải quyết (Action Plan):

- Giải quyết rào cản tiến độ: Trưởng dự án (PM) yêu cầu đội ngũ backend/frontend cam kết tăng làm Overtime (OT) vào cuối tuần để bù hao khối lượng HTML, API dở dang. Quyết tâm chốt sổ mốc kịp nhịp bước vào giai đoạn kiểm thử hệ thống (QA) của giữa tháng 3.

- Giải quyết rủi ro chi phí: Tuyệt đối phong tỏa chi tiêu mua license hay mua khóa học framework bổ trợ. Trưởng dự án sẽ kích hoạt thủ tục xuất quỹ rút thẳng vào Quỹ Dự Phòng rủi ro (đã dự đoán 27.160.000 VNĐ ở Bước 3) để lấp vào khoản thâm hụt tài khoản 7 triệu, kéo dòng tiền cân bằng và giữ vững chỉ số CPI > 1 cho tháng tiếp diễn.

# CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

## 6.1. Lập kế hoạch chất lượng

- Giao diện thân thiện, chuyên nghiệp, dễ sử dụng cho cả Ứng viên (Candidate) và Nhà tuyển dụng (HR).

- Hệ thống hoạt động theo thời gian thực ổn định, không bị gián đoạn.

- Các thao tác lọc tìm việc và tải lên CV được xử lý nhanh chóng (dưới 3 giây).

- Hệ thống thanh toán hóa đơn mua gói đăng tin VIP an toàn, bảo mật tuyệt đối cho Doanh nghiệp.

- Ứng dụng phải đạt hiệu suất tối ưu khi có ít nhất 1.000 người dùng truy cập và nộp hộp sơ đồng thời.

## 6.2. Kiểm tra chất lượng

### 6.2.1. Kiểm thử chức năng

Mục tiêu:

- Đảm bảo các chức năng quan trọng của nền tảng hoạt động đúng như mong đợi.

- Kiểm tra quy trình mở tài khoản, tìm việc, ứng tuyển, đăng tin tuyển dụng, thanh toán, theo dõi tiến trình hồ sơ.

- Đảm bảo không có rò rỉ dữ liệu lịch sử tìm việc, file CV hay thông tin cá nhân.

Các chức năng kiểm thử:

Kiểm thử chức năng Đăng ký, Đăng nhập

| STT | Chức năng | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản Ứng viên | - Truy cập trang đăng ký Ứng viên. - Nhập email, số điện thoại, mật khẩu. - Nhấn nút "Đăng ký". | - Tài khoản được tạo thành công. - Email xác nhận được gửi đến hộp thư. | Pass / Fail |
| 2 | Đăng nhập tài khoản hợp lệ | - Nhập email và mật khẩu hợp lệ. - Nhấn "Đăng nhập". | Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến trang chủ / bảng trung tâm. | Pass / Fail |
| 3 | Đăng nhập với mật khẩu sai | - Nhập email hợp lệ nhưng mật khẩu sai. - Nhấn "Đăng nhập". | Hiển thị thông báo lỗi: "Mật khẩu không đúng". | Pass / Fail |
| 4 | Quên mật khẩu | - Nhấn vào "Quên mật khẩu". - Nhập email để nhận link đặt lại mật khẩu. | Email khôi phục mật khẩu bảo mật được gửi tới người dùng. | Pass / Fail |

Kiểm thử chức năng Tương tác CV & Ứng tuyển

| STT | Chức năng | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Tìm kiếm việc làm | - Nhập "Java Fresher" vào thanh tìm kiếm. - Nhấn "Tìm kiếm". | Hiển thị danh sách các Công việc cần tuyển Java Fresher đang mở. | Pass / Fail |
| 6 | Thêm tin tuyển dụng vào yêu thích | - Chọn một công việc hấp dẫn. - Nhấn icon "Lưu việc làm". | Công việc xuất hiện bên trong thẻ danh sách Việc làm yêu thích. | Pass / Fail |
| 7 | Cập nhật file CV mới | - Vào mục Quản lý hồ sơ cá nhân. - Đính kèm file PDF mới để thay thay. | CV mới được Upload ghi đè bộ nhớ thành công. | Pass / Fail |
| 8 | Nộp hồ sơ (Apply Job) | - Click nút Đăng ký ứng tuyển trên Job. - Đính kèm CV có sẵn và Gửi. | Thông báo pop-up xanh "Hồ sơ của bạn đã được gửi đến Nhà tuyển dụng". | Pass / Fail |
| 9 | Lỗi Upload CV quá dung lượng | - Tải lên một file PDF nặng trên 10MB. - Nhấn nút "Nộp đơn". | Nền tảng chặn file và báo lỗi định mức "Dung lượng file vượt giới hạn 5MB". | Pass / Fail |

Kiểm thử chức năng Thanh toán (Dành cho HR / Công ty)

| STT | Chức năng | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thanh toán bằng ngân hàng thủ công | - Trưởng phòng nhân sự chọn "Thanh toán bằng chuyển khoản". - Nhấn "Xác nhận mua gói Đăng Job VIP". | Đơn Order tạo thành công với trạng thái nằm "Chờ kế toán Admin duyệt". | Pass / Fail |
| 11 | Thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit) | - Thanh toán số thẻ nội bộ Visa/Master. - Tiến hành "Thanh Toán Đơn Vị". | Chi trả xác thực cổng trực tuyến thành công, gói VIP tự động kích hoạt. | Pass / Fail |
| 12 | Thanh toán bằng ví điện tử (VNPay/MoMo) | - Lựa chọn thanh toán bằng cổng MoMo. - Mở Mobile Scan Check Mã QR Barcode. | Web chuyển luồng MoMo ghi nhận giao dịch thành công. | Pass / Fail |
| 13 | Thanh toán thất bại do rỗng số dư | - Dùng thẻ quốc tế nhưng tài khoản ngân hàng không đáp ứng. | Giao dịch treo thất bại, gửi message lỗi "Giao dịch không thành công". | Pass / Fail |

Kiểm thử chức năng Theo dõi tiến trình ứng tuyển & Nhận hỗ trợ

| STT | Chức năng | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Kiểm tra trạng thái sơ yếu lý lịch | - Ứng viên F5 tab "Công việc đã nộp". | Cột Timeline đổi báo hiệu "Nhà tuyển dụng công ty A đã xem hồ sơ của bạn". | Pass / Fail |
| 15 | Luồng Email Thông báo hẹn | - Nhà tuyển dụng thiết lập "Mời test offline phỏng vấn lịch A". | Email báo notification push trên thiết bị thí sinh tự động bật gửi thư thoại. | Pass / Fail |
| 16 | Đánh giá Công ty (Review) | - Rà chọn doanh nghiệp test cũ để gõ đánh giá thang 5/5. | Tương tác thông qua chế độ phê chuẩn Admin trước khi xuất hiện công khai. | Pass / Fail |
| 17 | Báo cáo tin Job mạo danh (Report Scam) | - Tìm một trang web công ty không rõ xuất xứ và bấm cờ đỏ (Flag). | Tiếp nhận khiếu nại đưa Ticket phản hồi trong 24h từ Moderator hệ thống. | Pass / Fail |

### 6.2.2. Kiểm thử hiệu suất

Mục tiêu:

- Đánh giá tốc độ, khả năng mở rộng, độ ổn định của ứng dụng Web JobHunter khi có nhiều nhà tuyển dụng và sinh viên truy cập đồng thời.

- Đảm bảo thời gian phản hồi nhanh, hệ thống không bị lỗi server Timeout khi tải quá cao đầu tháng.

- Xác định mốc giới hạn xử lý yêu cầu/giây của bộ máy dự án.

Các loại kiểm thử hiệu suất:

Kiểm tra Tải trọng: Xác định khả năng xử lý của ứng dụng với số lượng người dùng trung bình.

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test tải trọng với 500 mạng ứn viên truy cập | Sử dụng tool Scripting cho 500 Bot liên tục gửi kết nối vào Server. | - Máy chủ nhả HTTP Code 200 mượt mà. - Các request trả dưới 2 giây. | Pass / Fail |
| 2 | Kiểm tra tốc độ đọc Feed của 1.000 user | Cắm 1.000 khách vô danh duyệt và ngắm đồ thị list Job Trang chủ. | Bơm tài nguyên Front-end kết xuất trang hoàn chỉnh < 3 Giây. | Pass / Fail |
| 3 | Sức chứa khi xử lý thao tác Gửi dữ liệu | Render cùng lúc 1.000 hành động File Upload ứng viên ấn nút Nộp mạng. | - Tỷ lệ chuyển Uploading ghi vào Database lưu trữ mượt > 98%. | Pass / Fail |

Kiểm tra Độ chịu tải tối đa: Xác định giới hạn của hệ thống rớt mạng.

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kéo đỉnh tải Stress từ 1.000 mốc 5.000 | Can thiệp lưu lượng tăng đều dốc đứng lên vượt con số 5.000 users. | - Server trụ vững được luồng 3000 sessions. - Mốc cận 5.000 chạm mức báo động tràn RAM. | Pass / Fail |
| 5 | Dò tìm ranh giới bão hòa RAM ổ chứa | Cho script đẩy sốc vòng lặp 10.000 ứng viên upload tài liệu / 60 phút. | Ứng dụng khựng băng thông do cổng Port tràn luồng khi trượt chỉ số 7.500 đơn. | Pass / Fail |

Kiểm tra lượng truy cập đột biến (Spike):

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Event Truy cập Viral đẩy từ 500 thành 5.000 | Tái diễn sốc tải trong chưa tới ranh giới 30s. | Nền tảng không bị văng Exception 503 HTTP. Tỷ lệ timeout chấp nhận giữ ở < 3%. | Pass / Fail |

Kiểm tra khả năng mở rộng: Kiểm tra khi tăng thông số Cloud.

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tự động Scale Server tăng 2 nhánh | Mô phỏng sập nhánh thứ 1 và phân bổ tự Auto-Scale phụ luồng thứ 2. | Server gọi phân luồng thành công mà ứng viên không nhận ra giật lag. | Pass / Fail |
| 8 | Giảm Load Auto về chế độ đơn máy chủ ban đêm | Thiết lập giảm RAM qua giờ cao điểm để xem Web có crash DB hay không. | Nền tảng thu lưới hệ sinh thái tài nguyên trơn tru an toàn chi phí Hosting. | Pass / Fail |

### 6.2.3. Kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX Testing)

Mục tiêu:

- Đánh giá cảm quan dễ nhập tâm của Ứng dụng (Trực quan đồ họa cho Nhà tuyển dụng/Sinh viên).

- Xác minh con người hoàn tất công việc Tìm / Lưu / Ứng tuyển nhanh chóng không bị phân tán.

- Tính toán tỷ lệ rơi rớt bỏ ngang trang do quy tắc điền form quá phức tạp.

Kịch bản kiểm thử UX:

Đăng nhập và Tạo Profile

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Tiêu chí đánh giá | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thử nghiệm khởi tạo Form liên lạc | - Người test điền form đăng ký, bỏ trống vài mục. | Các Label báo lỗi bám cờ đỏ, mô tả gợi ý chữa lỗi bên dưới từng Textbox. Quá trình pass dưới 1 Phút. | Pass / Fail |
| 2 | Test hệ thống SSO Sign-in (Google/LinkedIn) | - Kích hoạt click Nút kết bạn qua đường vòng Google. | Bỏ qua bước đánh email pass lại - truy xuất thẳng vào tài khoản ứng viên trong 10-15s. | Pass / Fail |
| 3 | Reset khóa điện tử | - Nhấn tính năng Cấp Lại Pass trên Màn Quên Pass. | Form gọn lẹ chỉ hỏi một trường nhập cá nhân - Gửi thư 0.5 Giây. | Pass / Fail |

Duyệt Việc làm và Ứng tuyển nhanh

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Tiêu chí đánh giá | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Tìm kiếm tinh chỉnh & Filter thông minh | - Kéo Filter trượt "20 Triệu tới 30 Triệu - Chuyên IT DEV". | Danh mục nháy lọc chớp nhoáng (Trực tiếp), Job ngon xếp top hiển thị cờ dán thẻ VIP. | Pass / Fail |
| 5 | Giao diện Category thả Menu | - Tra cứu Menu động chọn nhóm "Ngành IT Phần mềm", Chọn Tab con. | Không gian sổ menu trong veo không nhòe nền chữ bên dưới, tỷ lệ chọn chuẩn xác ngón tay 100%. | Pass / Fail |
| 6 | Nộp hồ sơ 1 chạm (One-Click) | - Kéo con trỏ nhấn áp phích "Gửi CV Thử Thách". | UX tương tác bật Popup Cửa Sổ lùi Nền Đen, nhấn Gửi báo Notif Xanh Mượt mà không bắt Load trang rườm rà. | Pass / Fail |

Quản lý tiến trình & Khách hàng Doanh Nghiệp

| STT | Kịch bản | Bước thực hiện | Tiêu chí đánh giá | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dashboard Thanh toán mạch lạc | - Nhà Tuyển Dụng nâng hạng tài khoản sang Mua Gói VIP Premium MoMo. | Cổng Scan mã Barcode đặt vừa góc màn hình tỷ lệ vàng. | Pass / Fail |
| 8 | Tiện lợi duyệt nộp hàng List đơn (HR View CV) | - Nhấn nút con mắt bật file PDF check qua list CV. | Slide Viewer mở ngầm trong Layout Danh sách của Admin thay vì nhồi tải bắt mở Tab Mới phiền hà. | Pass / Fail |
| 9 | Emotional Tracking tiến độ phỏng vấn | - Mở Màn Theo dõi Mốc Thời gian của Đơn Cũ. | UX Graphic Vẽ đồ thị mũi tên "Chóp Trạm Duyệt 1, Trạm Phỏng Vấn", xanh lá cây khích lệ tạo cảm giác trân trọng với thí sinh. | Pass / Fail |

## CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Dự án JobHunter được vận hành bởi đội ngũ gồm 03 thành viên cốt lõi. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, các thành viên được phân bổ vai trò kiêm nhiệm dựa trên thế mạnh kỹ thuật cá nhân.

### 7.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức dự án

Dự án áp dụng mô hình tổ chức phẳng để tối ưu hóa tốc độ trao đổi thông tin:

- Quản lý dự án (PM): Trần Văn Khải

- Nhóm Phát triển (Dev): Phạm Quốc Khánh, Triệu Xuân Huy

- Nhóm Kiểm thử (Tester): Cả 3 thành viên (kiểm thử chéo)

### 7.2. Ma trận trách nhiệm (RACI Matrix)

Ký hiệu: R (Responsible - Thực hiện), A (Accountable - Chịu trách nhiệm chính), C (Consulted - Tham vấn), I (Informed - Nhận thông tin).

| Công việc / Giai đoạn | Phạm Quốc Khánh | Trần Văn Khải | Triệu Xuân Huy |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu (SRS) | A / R | C | C |
| Thiết kế giao diện (UI/UX) | C | I | A / R |
| Xây dựng Cơ sở dữ liệu | A / R | R | I |
| Phát triển Backend (API) | A | R | C |
| Phát triển Frontend | C | I | A / R |
| Kiểm thử hệ thống (UAT) | A | R | R |
| Triển khai & Vận hành | A / R | R | I |

### 7.3. Kế hoạch quản lý và đào tạo nội bộ

Để bù đắp việc thiếu hụt nhân sự chuyên biệt cho từng khâu, nhóm thống nhất các nguyên tắc làm việc:

- Họp Daily Stand-up: Diễn ra 15 phút mỗi sáng để cập nhật: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có khó khăn gì không?

- Đào tạo chéo (Cross-training): * Khánh hỗ trợ Khải về cấu trúc dữ liệu nâng cao. Huy chia sẻ cho nhóm về cách sử dụng công cụ kiểm thử giao diện nhanh.

- Công cụ quản lý:

+ GitHub: Quản lý mã nguồn và phân chia Branch.

+ Trello/Jira: Theo dõi trạng thái Task (To do - Doing - Done).

+ Zalo/Discord: Kênh giao tiếp chính thức 24/7.

## CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

Mục tiêu của quản lý truyền thông là đảm bảo các thông tin của dự án JobHunter được thu thập, phân phối, lưu trữ và xử lý một cách kịp thời và chính xác giữa các bên liên quan.

### 8.1. Các bên liên quan và nhu cầu thông tin

Việc xác định đúng đối tượng giúp nhóm tối ưu hóa nội dung truyền đạt:

- Giảng viên hướng dẫn: Cần báo cáo tiến độ tổng quát, các cột mốc quan trọng và các vướng mắc về mặt học thuật/kỹ thuật.

- Nhóm phát triển (Khánh, Khải, Huy): Cần trao đổi chi tiết về mã nguồn, lỗi hệ thống (bug), cấu trúc dữ liệu và các thay đổi trong thiết kế.

- Chủ dự án (Group13 Tech Solutions): Cần thông tin về tính khả thi tài chính và khả năng vận hành thực tế của sản phẩm.

### 8.2. Kế hoạch quản lý truyền thông chi tiết

Nhóm thống nhất các phương thức liên lạc dựa trên tính chất của từng loại thông tin:

| Loại thông tin | Mục đích | Tần suất | Phương thức | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họp Daily Stand-up | Cập nhật công việc hàng ngày và giải quyết khó khăn tức thì. | 15 phút mỗi sáng | Trực tiếp / Discord | Cả nhóm |
| Báo cáo tiến độ Tuần | Tổng kết các Task đã hoàn thành trong WBS và điều chỉnh lịch trình. | Thứ 6 hàng tuần | Google Meet / Zalo | Trần Văn Khải (PM) |
| Trao đổi Kỹ thuật | Thảo luận về API, Database và tích hợp Front-End/Back-End. | Tức thời khi phát sinh | GitHub / Slack | Khánh & Huy |
| Báo cáo Giảng viên | Xin ý kiến chỉ đạo và báo cáo các mốc Deliverables. | Theo lịch của khoa | Email / Gặp trực tiếp | Trần Văn Khải |
| Quản lý mã nguồn | Lưu trữ, chia sẻ và kiểm soát các phiên bản code. | Liên tục (mỗi khi commit) | GitHub | Cả nhóm |

### 8.3. Quy trình báo cáo và phản hồi

Để tránh hiện tượng nhiễu thông tin hoặc thất lạc tài liệu, dự án áp dụng quy trình 3 bước:

- Ghi nhận (Input): Mọi thay đổi về yêu cầu (Change Request) hoặc lỗi kỹ thuật phải được ghi lại vào file Log chung hoặc hệ thống quản lý Task.

- Xử lý (Process): Trần Văn Khải điều phối cuộc họp ngắn để phân tích tác động và phân công người xử lý (Khải hoặc Huy).

- Phản hồi (Feedback): Sau khi xử lý xong, người thực hiện cập nhật trạng thái “Done” và thông báo cho các thành viên còn lại để tiến hành kiểm thử chéo.

### 8.4. Công cụ hỗ trợ truyền thông

Dự án tận dụng các công cụ số để đảm bảo tính Hybrid (làm việc từ xa và trực tiếp):

- Quản lý Task: Trello/Jira để trực quan hóa biểu đồ Gantt và tiến độ WBS.

- Lưu trữ tài liệu: Google Drive (Chứa file SRS, sơ đồ ERD, biên bản họp).

- Kiểm thử API: Postman (Dùng để chia sẻ các Collection API giữa Back-End và Front-End).

## CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ RỦI RO

Trước khi đi vào thực hiện dự án, nhóm phát triển JobHunter đã tiến hành phân tích các rủi ro tiềm ẩn về kỹ thuật, vận hành, nhân sự và pháp lý để đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn 31/03/2026.

### 9.1. Rủi ro về kỹ thuật

Đây là nhóm rủi ro cao nhất do dự án sử dụng các công nghệ hiện đại (Spring Boot, React, JWT) và yêu cầu khắt khe về hiệu năng.

| Rủi ro | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống bị lỗi hoặc phản hồi chậm | Code chưa tối ưu, truy vấn N+1 trong Hibernate, hoặc lượng ứng viên truy cập cùng lúc quá lớn. | - Thực hiện kiểm thử hiệu năng (Stress Test, Load Test). - Tối ưu hóa truy vấn CSDL và mã nguồn Backend. - Sử dụng Redis để cache các danh sách Job phổ biến. |
| Lỗi bảo mật, rò rỉ thông tin ứng viên | Cơ chế mã hóa Token JWT bị hổng hoặc cấu hình Spring Security sai. | - Áp dụng tiêu chuẩn xác thực JWT và phân quyền RBAC chặt chẽ. - Mã hóa thông tin nhạy cảm và kiểm thử xâm nhập thường xuyên. |
| Lỗi CORS giữa React và Spring Boot | Sai lệch cấu hình giữa cổng Frontend (3000) và Backend (8080). | - Cấu hình Axios Interceptor và WebMvcConfigurer để cho phép chia sẻ tài nguyên an toàn. |
| Lỗi tải lên và lưu trữ CV (PDF) | Dung lượng file quá lớn hoặc định dạng không hỗ trợ gây tràn bộ nhớ server. | - Giới hạn dung lượng file upload < 5MB. - Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây (như AWS S3) hoặc tối ưu thư mục Static file. |

### 9.2. Rủi ro về vận hành

Liên quan đến quá trình tương tác thực tế giữa Nhà tuyển dụng (HR) và Ứng viên trên nền tảng.

| Rủi ro | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Tin tuyển dụng ảo, lừa đảo (Scam) | Không kiểm soát được nội dung doanh nghiệp đăng tải. | - Thiết lập quy trình phê duyệt tin đăng từ phía Admin. - Tích hợp tính năng "Báo cáo tin Job mạo danh" (Flag/Report). |
| Thanh toán gói VIP gặp lỗi | Tích hợp cổng MoMo/VNPay chưa ổn định hoặc lỗi kết nối API bên thứ ba. | - Thực hiện Sandbox testing kỹ lưỡng trước khi Go-live. - Xây dựng hệ thống log giao dịch để đối soát thủ công khi cần thiết. |
| Ứng viên không nhận được thông báo | Hệ thống gửi Email/Notification bị nghẽn. | - Sử dụng các dịch vụ gửi mail uy tín (SendGrid, Mailgun). - Thiết lập hàng đợi tin nhắn (Message Queue) để xử lý thông báo. |

### 9.3. Rủi ro về nhân sự

Dự án JobHunter thực hiện bởi nhóm nhỏ, do đó sự biến động nhân sự ảnh hưởng trực tiếp đến đường tới hạn (Critical Path).

| Rủi ro | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Thành viên chủ chốt nghỉ việc/vắng mặt | Áp lực tiến độ hoặc lý do cá nhân trong giai đoạn nước rút (Tuần 10-12). | - Tài liệu hóa toàn bộ mã nguồn (API Docs, SRS) để người khác dễ dàng tiếp quản. - Sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn tập trung. |
| Chậm tiến độ do kỹ năng không đồng đều | Một số phần (như Security/OAuth2) yêu cầu kiến thức chuyên sâu. | - Tổ chức các buổi họp kỹ thuật nội bộ để hỗ trợ lẫn nhau. - PM điều phối tăng làm Overtime (OT) để bù đắp khối lượng dở dang. |

### 9.4. Rủi ro pháp lý

Đặc thù ngành tuyển dụng liên quan chặt chẽ đến dữ liệu cá nhân của người lao động.

| Rủi ro | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân | Không tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. | - Xây dựng điều khoản sử dụng rõ ràng. - Cam kết không chia sẻ dữ liệu ứng viên cho bên thứ ba khi chưa được phép. |
| Tranh chấp bản quyền hình ảnh doanh nghiệp | Sử dụng logo, hình ảnh công ty khi chưa có sự đồng ý. | - Chỉ cho phép doanh nghiệp tự upload hình ảnh profile của họ. - Có cơ chế gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền theo yêu cầu. |

## CHƯƠNG 10: QUẢN LÝ MUA SẮM

Để dự án JobHunter chuyển từ môi trường lập trình cục bộ (Localhost) sang môi trường vận hành thực tế (Production), nhóm dự án cần thực hiện mua sắm các hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phần mềm cần thiết.

### 10.1. Lập kế hoạch quản lý mua sắm

Hoạt động mua sắm của dự án tập trung vào 03 nhóm chính:

- Hạ tầng máy chủ (Infrastructure): Thuê máy chủ ảo (VPS) để triển khai Backend Spring Boot và Database MySQL.

- Tên miền & Bảo mật: Đăng ký tên miền định danh và chứng chỉ SSL (HTTPS) để bảo vệ dữ liệu ứng viên.

- Công cụ hỗ trợ phát triển: Mua các gói thư viện giao diện nâng cao hoặc tài khoản công cụ kiểm thử nếu cần thiết.

### 10.2. Danh mục các hạng mục mua sắm chi tiết

Dựa trên ngân sách dự phòng cho máy chủ và bản quyền là 10.000.000 VNĐ, danh mục mua sắm được quy hoạch như sau:

| STT | Hạng mục mua sắm | Mục đích sử dụng | Nhà cung cấp dự kiến | Chi phí ước tính (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cloud VPS (Gói Pro) | Lưu trữ mã nguồn Backend, chạy Runtime Java 17 và MySQL Server. | AWS / Google Cloud / Vietnix | 4.500.000 |
| 2 | Domain (.vn / .com) | Địa chỉ truy cập chính thức cho nền tảng JobHunter. | iNET / Tenten | 800.000 |
| 3 | SSL Certificate | Mã hóa đường truyền HTTPS đảm bảo an toàn dữ liệu. | Let's Encrypt (Free) / Comodo | 500.000 |
| 4 | Object Storage | Lưu trữ tệp tin CV (PDF) của ứng viên để tối ưu bộ nhớ máy chủ chính. | AWS S3 / Cloudinary | 1.200.000 |
| 5 | Email Service API | Tự động gửi thông báo lịch phỏng vấn và xác nhận tài khoản. | SendGrid / Amazon SES | 1.000.000 |
| 6 | UI/UX Components | Bản quyền các bộ Icon hoặc Component nâng cao cho Ant Design. | Envato / AntD Pro | 2.000.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 10.000.000 |

### 10.3. Quy trình thực hiện mua sắm

Để đảm bảo tính minh bạch và tối ưu chi phí, nhóm thực hiện theo quy trình 4 bước:

- Khảo sát giá (Market Research): Phạm Quốc Khánh (PM) thực hiện so sánh giá giữa ít nhất 02 nhà cung cấp dịch vụ Cloud.

- Lựa chọn nhà cung cấp (Selection): Ưu tiên các nhà cung cấp có trung tâm dữ liệu tại Việt Nam để đảm bảo thời gian phản hồi (Latency) dưới 2 giây theo mục tiêu kỹ thuật.

- Thanh toán & Kích hoạt: Thực hiện thanh toán và bàn giao thông tin tài khoản quản trị cho Trần Văn Khải (DevOps) để tiến hành cài đặt môi trường.

- Nghiệm thu dịch vụ: Kiểm tra tính ổn định (Uptime) của máy chủ, đảm bảo đạt mức cam kết $\ge$ 99% trước khi triển khai chính thức.

### 10.4. Quản lý hợp đồng và rủi ro mua sắm

- Quản lý nhà cung cấp: Duy trì liên lạc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của bên cho thuê VPS để xử lý các sự cố về mạng hoặc tràn RAM khi tải cao.

- Rủi ro tài chính: Trong trường hợp chi phí mua sắm phát sinh vượt định mức (do biến động tỷ giá hoặc nhu cầu mở rộng tài nguyên), PM sẽ kích hoạt thủ tục rút từ Quỹ dự phòng rủi ro (27.160.000 VNĐ) đã lập ở Chương 5.

Kết luận: Việc mua sắm đúng hạn vào tuần thứ 11 giúp nhóm có đủ thời gian để thực hiện giai đoạn 6.5: Triển khai máy chủ , đảm bảo hệ thống JobHunter sẵn sàng "Go-Live" đúng ngày 30/03/2026.

CHƯƠNG 11: TỔNG KẾT DỰ ÁN

Dự án JobHunter đã đi đến giai đoạn kết thúc sau 3 tháng triển khai quyết liệt. Chương này tổng kết lại thành quả về mặt giao diện, các chỉ số thực tế so với kế hoạch và những bài học rút ra từ quá trình quản lý dự án phần mềm chuyên nghiệp.11.1. Giao diện hệ thốngHệ thống đã hoàn thiện với hai phân hệ giao diện chính, đảm bảo tiêu chuẩn thời gian phản hồi dưới 2 giây và tính thẩm mỹ cao nhờ thư viện Ant Design.Giao diện phía User (Ứng viên & Nhà tuyển dụng):Trang chủ và Bộ lọc: Thiết kế hiện đại, cho phép ứng viên tìm kiếm việc làm theo khu vực, kỹ năng và mức lương.Chi tiết công việc và Nộp đơn: Tích hợp tính năng "One-click Apply", hỗ trợ ứng viên tải lên hồ sơ PDF nhanh chóng.Dashboard Nhà tuyển dụng: Giao diện trực quan để quản lý tin đăng và theo dõi danh sách ứng viên ứng tuyển.Giao diện phía Admin:Bảng điều khiển (Dashboard): Hiển thị biểu đồ thống kê tổng quan về lượng người dùng, số tin tuyển dụng và doanh thu hệ thống.Quản lý dữ liệu: Hệ thống quản trị danh mục kỹ thuật (CRUD) cho Công ty, Kỹ năng và phê duyệt tin tuyển dụng.Duyệt trạng thái CV: Công cụ chuyển đổi trạng thái hồ sơ (Pending, Approved, Rejected) theo thời gian thực.11.2. Báo cáo tổng quan1. Bảng tổng kết về chi phí và thời gianDựa trên dữ liệu giám sát từ Chương 4 và Chương 5, các thông số thực tế được ghi nhận như sau:

| STT | Tổng kết | Kế hoạch | Thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian | Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là 90 ngày (01/01/2026 - 31/03/2026). | Theo như thực tế, thời gian hoàn thành là 92 ngày. (Trễ 2 ngày do tích hợp Google OAuth2) . |
| 2 | Chi phí | Chi phí dự tính ban đầu là 298.760.000 VNĐ (Đã bao gồm dự phòng). | Chi phí thực tế là 305.760.000 VNĐ. (Tăng 7 triệu do mua bổ sung linh kiện/license) . |

#### 2. Bảng phân công công việc và đánh giá thành viên

| STT | Họ và tên | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Quốc Khánh | Hoàn thành 100% |
| 2 | Triệu Xuân Huy | Hoàn thành 100% |
| 3 | Trần Văn Khải | Hoàn thành 100% |

### 11.3. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình thực hiện dự án JobHunter, nhóm đã rút ra được những bài học quý báu:

- Quản lý rủi ro: Việc lập Quỹ dự phòng rủi ro 10% là cực kỳ cần thiết để xử lý các khoản chi phí phát sinh bất ngờ khi thuê máy chủ hoặc mua bản quyền.

- Kiểm soát thay đổi: Mọi tính năng phát sinh (như Google Login) cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng (CR) để tránh hiện tượng bùng nổ phạm vi gây vỡ tiến độ.

- Kỹ thuật: Việc áp dụng kiến trúc RESTful và API-First giúp hai đội Frontend và Backend có thể làm việc độc lập, giảm thiểu sự phụ thuộc lẫn nhau.

- Truyền thông: Duy trì họp Daily Stand-up giúp nhóm giải quyết nhanh các lỗi CORS và lỗi logic ngay khi chúng vừa phát sinh.

### 11.4. Kết luận

Dự án JobHunter – Nền tảng quản lý tuyển dụng trực tuyến được đánh giá là HOÀN THÀNH.

Mặc dù có sự sai lệch nhẹ về chi phí (tăng ~2.3%) và thời gian (trễ 2 ngày) do việc nâng cấp tính năng bảo mật OAuth2, nhưng sản phẩm cuối cùng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiệm thu ban đầu. Hệ thống vận hành ổn định trên môi trường thật, đạt được các mục tiêu nghiệp vụ về kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng hiệu quả. Đây là tiền đề vững chắc để nhóm phát triển các tính năng ứng dụng AI trong tương lai.